## 31 jan S2
Rapport d'avancement et de planification hebdomadaire |  |  |  |  | 241-468-AT Projet Synthèse Hiver 2022
Titre du projet | Semaine du : | 2022-01-31 | 2022
Votre nom |  |  |  |  | États : PL (Planifiée), EN (en cours), T (Terminée)
Tâches complétées (cette semaine) | Matériel ou outils | Compétence | Temps estimé (h) | Temps réel (h) | État
Calcul du couple nécessaire pour faire tourner le convoyeur | Excel | 023V-1 |  | 2 | T
Sélection moteur hydraulique HSLT | Catalogue Parker | 023V-2 |  | 3 | EN
Mesurer l'encombrement de l'unité hydraulique #2 et unité de motorisation | Ruban à mesurer, équerre |  |  | 3 | T
Tâche Planifié (semaine prochaine) | Matériel ou outils | Compétence | Temps estimé (h) | Temps réel (h) | État
Plan hydraulique préliminaire | Catalogue Parker, Automation Studio | 023V-2 | 3 |  | PL
Sélectionner valve et clapet hydraulique | Catalogue Parker | 023V-2 | 1 |  | PL
Estimation du coût des matériaux requis (acier) | site web (mecboivin) | 0244-3 | 2 |  | PL